Realizacja działań procedurą budżetu obywatelskiego Miasta Przecław obejmuje:

| kampanię informacyjną | przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Przecław |
| --- | --- |
| dyskusje mieszkańców dotyczące priorytetów osiedla | do 31 maja |
| zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego | od 1 czerwca do 30 czerwca, do godz. 15:30 |
| weryfikację zgłoszonych propozycji zadań | od 1 lipca do 3 lipca |
| przygotowanie listy pozytywnie zweryfikowanych zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Przecław | do 15 lipca |
| działania promujące zadania poddane pod głosowanie mieszkańców | od 16 lipca do 10 września |
| głosowanie mieszkańców na propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego | od 11 września do 22 września |
| ogłoszenie listy zadań do realizacji | do dnia 30 września |
| ewaluację | przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Przecław |